Реализация регионального эксперимента на базе МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» по теме: «Разработка и апробация инновационной деятельности модели ОУ «Базовая школа – центр дистанционного обучения» на  заседании муниципального Координационного совета (приказ комитета по образованию № 1162 от 14.10.2013 года).

На основании Приказа Комитета по образованию от 24 апреля 2013 года №357 «Об организации работы по созданию Базовой школы – центра дистанционного обучения» нами была подготовлена:

- ЗАЯВКА на участие в региональном эксперименте по разработке и внедрению модели БШЦДО;

- КОНЦЕПЦИЯ на тему: «Разработка и апробация дистанционной технологии обучения в образовательном учреждении»;

- ПРОГРАММА опытно-экспериментальной работы по разработке и апробации инновационной модели учреждения «Базовая школа –

центр дистанционного обучения» на период с 2013 – 2015 годы.

И в итоге на основании РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМИТЕТА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 7 июня 2013 года №1346-р «Об организации инновационной деятельности в системе образования Ленинградской области» была утверждена программа и присвоен статус «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА».

Нами был разработан ПЛАН – ГРАФИК мероприятий опытно – экспериментальной деятельности по разработке и апробации инновационной модели учреждения «БАЗОВАЯ ШКОЛА – ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» на 2013 – 2014 учебный год, который включает

6 этапов:

1 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

2 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

3 ЭТАП – СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

4 ЭТАП – ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДО

5 ЭТАП – МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДО

6 ЭТАП – МОНИТОРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО

На данный момент, какие результаты по реализации мероприятий мы имеем:

На 1 этапе был издан Приказ №107 от 14.05.2013г. «Об утверждении Программы опытно-экспериментальной работы».

Приказ №269 от 07.10.2013г. «Об утверждении локальных актов».

Разработана Модель сетевого центра, которая включает механизм работы, организационную схему площадки,

научно-методическое обеспечение и социальный заказ.

Создана рубрика «Базовая школа-Центр дистанционного обучения» на сайте школы по адресу http://kingschool4.jimdo.com

На 2 этапе подготовлен Банк данных участников проекта.

Состав участников-исполнителей включает: куратора программы, руководителя Базовой школы, директора ОУ, куратора

Базовой школы, рабочей группы – сетевых педагогов (из 7 человек), заведующей библиотекой, главного бухгалтера,

заместителя директора по АХР, зам.директора по безопасности. Состав участников-заказчиков: обучающиеся - сетевые

ученики, учителя-предметники (помощники тьютора), родители обучающихся, Школа – сетевой партнёр.

Проведено совместное мероприятие по вопросам ДО с сетевыми партнёрами: Участие в Международной конференции

«Региональная информационная образовательная среда», которая прошла в ЛОИРО 24.10.13 г. Секция «Новые компетенции

учителя и ученика при дистанционном сопровождении образовательного процесса как фактор успешности образования

различных категорий учащихся».

Что касается повышения квалификации по направлению ДО, то только 2 человека прошли КПК в 2012 году по программе:

«Дистанционные образовательные технологии. Проектирование и реализация учебных курсов на платформе Moodle».

3 этап – нормативно-правовой включает

Приказ Комитета по Образованию АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  Об организации работы по созданию  Базовой школы – центра дистанционного обучения от 24.04.2013 года № 357.

Приказ №105 от 13.05.13 г.«Об организации работы по созданию Базовой школы-Центра дистанционного обучения  в ОУ» с приложением списка рабочей группы.

Приказ №269 от 07.10.2013г. «Об утверждении локальных актов»

Положение  о дистанционном обучении в Школе.

Функциональные обязанности учителей, работающих в проекте «Базовая школа – центр дистанционного обучения».

Протокол заседания педагогического совета №1  от 30.08.13г., на котором  рассматривался вопрос о дистанционном обучении.

# Сбор заявлений, составление списков сетевых учеников

# Издание приказа «Об организации в учебном году ДО в ОУ»

Составление расписания ДО  по плану  будет осуществлено  в декабре – месяце 2013 г.

На 4 этапе  осуществлялось информационное сопровождение реализации мероприятий, а именно, размещение  на сайте Школы

http://kingschool4.jimdo.com в разделе «Публичный доклад» информации о создании  модели учреждения «Базовая школа –

центр дистанционного обучения»

Рассмотрены и в дальнейшем будут приобретены программно-методические комплексы для интерактивной доски и

компьютерного класса. В комплекте предлагаются учебные пособия  по основным предметам для учащихся 5–11 классов.

Содержание программ соответствует государственным стандартам общего школьного образования.

5 этап – материально-техническое оснащение кабинета дистанционного обучения.

6 этап включает мониторинг и  контроль выполнения участниками всех организационных требований, т.е. систематическая работа по освоению

учебного материала.

Учёт учебных достижений и передача информации в Школы с вручением  сертификатов  участникам ДО.

Выполнение учебного плана и  динамика освоения сетевых учеников учебных программ.

Анализ хода учебного процесса и заполнение отчётной документации будет отражено в аналитической справке о ходе Опытно-

экспериментальной работы по плану в  мае – месяце 2014 г.