(1 слайд) Реализация регионального эксперимента на базе МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» по теме:

«Разработка и апробация инновационной деятельности модели ОУ «Базовая школа – центр дистанционного обучения»

(2 слайд) На основании Приказа Комитета по образованию от 24 апреля 2013 года №357 «Об организации работы по созданию Базовой школы – центра дистанционного обучения» нами была подготовлена:

- ЗАЯВКА на участие в региональном эксперименте по разработке и внедрению модели БШЦДО;

- КОНЦЕПЦИЯ на тему: «Разработка и апробация дистанционной технологии обучения в образовательном учреждении»;

- ПРОГРАММА опытно-экспериментальной работы по разработке и апробации инновационной модели учреждения «Базовая школа –

центр дистанционного обучения» на период с 2013 – 2015 годы.

____________________________________________________________________________________________________________________

(3 слайд)

В  итоге  на основании РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМИТЕТА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 7 июня 2013 года №1346-р «Об организации инновационной деятельности в системе образования Ленинградской области» была утверждена программа и присвоен СТАТУС «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА».

_________________________________________________________________________________________________________________________

(4 слайд)

Нами был разработан ПЛАН – ГРАФИК мероприятий опытно – экспериментальной деятельности по разработке и апробации инновационной модели учреждения «БАЗОВАЯ ШКОЛА – ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» на 2013 – 2014 учебный год, который включает

6 этапов:

1 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

2 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

3 ЭТАП – СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

4 ЭТАП – ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДО

5 ЭТАП – МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДО

6 ЭТАП – МОНИТОРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО

___________________________________________________________________________________________________________________________

(5 слайд) На данный момент, какие результаты по реализации мероприятий мы имеем:

На 1 этапе был издан Приказ №107 от 14.05.2013г. «Об утверждении Программы опытно-экспериментальной работы».

Приказ №269 от 07.10.2013г. «Об утверждении локальных актов».

Разработана Модель сетевого центра, которая включает механизм работы, организационную схему площадки,

научно-методическое обеспечение и социальный заказ.

_________________________________________________________________________________________________________________________

(6 слайд)

На 2 этапе подготовлен Банк данных участников проекта.

Состав участников-исполнителей включает: куратора программы, директора ОУ, куратора

Базовой школы, рабочей группы – сетевых педагогов (из 7 человек), заведующей библиотекой, главного бухгалтера,

заместителя директора по АХР, зам.директора по безопасности. Состав участников-заказчиков: обучающиеся - сетевые

ученики, учителя-предметники (помощники тьютора), родители обучающихся, Школа – сетевой партнёр.

________________________________________________________________________________________________________________________

(7 слайд) 3 этап – нормативно-правовой включает

Приказ Комитета по Образованию АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  Об организации работы по созданию  Базовой школы – центра дистанционного обучения от 24.04.2013 года № 357.

Приказ №105 от 13.05.13 г. «Об организации работы по созданию Базовой школы-Центра дистанционного обучения  в ОУ» с приложением списка рабочей группы.

Приказ №269 от 07.10.2013г. «Об утверждении локальных актов»

Положение  о дистанционном обучении в Школе.

Функциональные обязанности учителей, работающих в проекте «Базовая школа – центр дистанционного обучения».

Протокол заседания педагогического совета №1  от 30.08.13г., на котором  рассматривался вопрос о дистанционном обучении.

_____________________________________________________________________________________________________________________

# (8 слайд) В результате проведённого мониторинга была сформирована заявка и составлены списки сетевых учеников.

В эксперименте приняли участие 7 школ: Кингисеппские СОШ № 1, 2, 3, 4, Ивангородская школа №2,  Вистинская СОШ и Пустомержская СОШ.

Всего было зарегистрировано 233 ученика 5-11 классов.

_______________________________________________________________________________________________________

Все участники получили логины и пароли для входа в систему.

_________________________________________________________________________________________________________

Всего 233 сетевых ученика c 5 по 11 классы определились с выбором предмета.

| Предметная область | 5 - 9 классы | 10 - 11 классы | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Математика | 50 | 4 | 54 |
| 2. Информатика | 19 | 9 | 28 |
| 3. Физика | 50 | 4 | 54 |
| 4. Русский язык | 50 | 6 | 56 |
| 5. История | 3 | 4 | 7 |
| 6. Обществознание | 8 | 7 | 15 |
| 7. Биология | 16 | 3 | 19 |
| Итого: | 196 | 37 | 233 |

Участники зарегистрированы на платформе blackboard.

___________________________________________________

Дистанционные курсы, предоставленные ЛГУ. Здесь есть электронный учебник, видеоматериалы, тренировочные и контрольные задания, подготовка к ЕГЭ.

_________________________________________________________________________________________________________

На 4 этапе  осуществлялось информационное сопровождение реализации мероприятий, а именно, размещение  на сайте Школы

в разделе «Публичный доклад» информации о создании  модели учреждения «Базовая школа –

центр дистанционного обучения»

Рассмотрены и приобретены программно-методические комплексы для интерактивной доски и

компьютерного класса. В комплекте предлагаются учебные пособия  по основным предметам для учащихся 5–11 классов.

______________________________________________________________________________________________________________

5 этап – Материально-техническое оснащение кабинета дистанционного обучения.

_____________________________________________________________________________________________________________________

6 этап включает мониторинг и  контроль выполнения участниками всех организационных требований, т.е. систематическая работа по освоению

учебного материала.

_______________________________________________

К работе приступили учителя - тьюторы, которые контролируют вход в систему и оказывают помощь в обучении.

| Предметная область | Учитель - тьютор |
| --- | --- |
| 1. Математика | Столбовая Мария Владимировна, КСОШ №4 |
| 2. Информатика | Югова Людмила Борисовна, КСОШ №4 |
| 3. Физика | Васильева Ольга Владимировна, Калашникова Татьяна Евгеньевна, КСОШ №4 |
| 4. Русский язык | Сергеева Ольга Евгеньевна, КСОШ №4 |
| 5. История | Мыльникова Галина Александровна, г. Приозерск |
| 6. Обществознание | Мыльникова Галина Александровна, г. Приозерск |
| 7. Биология | Дрягилева Юлия Петровна, г. Ивангород СОШ№2 |

С 04.03.14 г. началось дистанционное обучение учителей-тьюторов. Каждая видеоконференция сопровождается рассылкой плана работы, а по завершению рассылкой материалов и ответов на вопросы.

ЛГУ имени А.С. Пушкина предоставлен план работы обучающих видеоконференций для тьюторов дистанционного обучения.