УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «КСОШ № 4»

___________ О.М.Гребеньков

«____» _____________ 2013 г.

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий опытно – экспериментальной деятельности по разработке и апробации инновационной модели учреждения
«БАЗОВАЯ ШКОЛА – ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»

на 2013 – 2014 учебный год

| № п/п | Направление | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение мероприятия | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО |
| 1. | Ресурсный центр сетевого взаимодействия | Открытие опытно-экспериментальной площадки «БШЦДО» | Сентябрь 2013 | Коппель С.А. руководитель БШЦДО, Югова Л.Б., куратор базовой школы | Приказ «Об утверждении локальных актов по реализации проекта «Базовая школа-Центр дистанционного обучения». |
|  |  | Разработка и проведение комплекса мероприятий по разработке и апробации инновационной модели учреждения. | Сентябрь 2013, В течение 2013-2014 учебного года | Югова Л.Б., куратор базовой школы | Модель сетевого центра. Создание рубрики «Базовая школа-Центр дистанционного обучения» на сайте школы. |
| 2 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО |
| 2. | Подбор методических материалов и рекомендаций по дистанционному обучению | Подготовка банка данных тьюторов и помощников тьюторов ОУ | Сентябрь 2013 | Коппель С.А. руководитель БШЦДО | Банк данных сетевых учителей. |
|  |  | Проведение совместных мероприятий по вопросам ДО с сетевыми партнёрами (конференции, совещания, семинары, консультации, открытые уроки и т.д.) | В течение 2013-2014 учебного года | Сетевые педагоги ДО | Методическая поддержка учителей в области ДО. |
|  |  | Участие в системе повышения квалификации по направлению ДО | В течение 1 полугодия 2013 | Сетевые педагоги ДО | Курсовая подготовка учителей – тьюторов. |
| 3 ЭТАП – СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО |
| 3. | Формирование нормативной базы по дистанционному обучению (внешняя и локальная документация). | Приказ «Об организации работы по созданию экспериментальной площадки «Базовая школа-Центр дистанционного обучения» | Апрель от 24.04.13 | Комитет по образованию | Приказ утверждён |
|  |  | Приказ «Об организации работы по созданию Базовой школы-Центра дистанционного обучения в ОУ» с приложением списка рабочей группы. | Май от 13.05.13 | Коппель С.А., руководитель БШЦДО) | Приказ утверждён |
|  |  | Положение о сетевой дистанционной школе. | Сентябрь 2013 | Югова Л.Б., куратор базовой школы | Разработка и утверждение Положения |
|  |  | Заявления от учащихся или родителей (законных представителей) обучающихся о желании использовать ДО, согласия на обработку персональных данных | Декабрь 2013 | Югова Л.Б., куратор базовой школы | Сбор заявлений, составление списков сетевых учеников |
|  |  | Приказ «Об организации в учебном году ДО в ОУ» с приложением списков учащихся, использующих ДО и учителей курирующих ДО | Декабрь 2013 | Коппель С.А. , руководитель БШЦДО | Издание приказа «Об организации в учебном году ДО в ОУ» |
|  |  | Протокол заседаний педагогического совета, на котором рассматривался вопрос о дистанционном обучении. | Август 2013 | Югова Л.Б., куратор базовой школы | Составление протокола заседания педагогического совета |
|  |  | Функциональные обязанности учителей, работающих в проекте «Базовая школа – центр дистанционного обучения». | Сентябрь 2013 | Югова Л.Б., куратор базовой школы | Разработка и утверждение функциональных обязанностей |
|  |  | Расписание занятий по ДО | Январь 2014 (1 раз в полугодие) | Царикова Н.Л., зам. директора по безопасности | Составление расписания ДО |
| 4 ЭТАП – ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДО |
| 4. | Информационное сопровождение реализации мероприятий. | Публикации в СМИ, выступления на совещаниях, семинарах, педсоветах, конференциях, родительских собраниях, размещение материалов на школьном сайте разделе «Базовая школа – центр дистанционного обучения». | В течение 2013-2014 учебного года | Югова Л.Б., куратор базовой школы Жемчужникова Н.В., заведующая библиотекой | Открытость и доступность информации для всех участников ДО. Создание и пополнение медиатеки. |
| 5 ЭТАП – МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДО |
| 5. | Оснащение кабинета дистанционного обучения необходимым оборудованием. | Приобретение необходимого оборудования для кабинета ДО и осуществление технической поддержки. | Июль – сентябрь 2013 | Баринова О.В., заместитель директора по АХР | Оборудованный кабинет «Базовая школа – центр дистанционного обучения (БШЦДО) ». |
|  |  | Ремонт кабинета БШЦДО. | Июнь – август 2014 | Баринова О.В., заместитель директора по АХР | Ремонт кабинета БШЦДО. |
|  |  | Обеспечение финансовой службы. | В течение 2013-2014 учебного года | Конова А.А., главный бухгалтер | Решение финансово-экономических вопросов. |
| 6 ЭТАП – МОНИТОРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО |
| 6. | Формирование системы мониторинга и контроля по направлению использования ДО | Выполнение участниками всех организационных требований. | Май 2014 | Коппель С.А. , руководитель БШЦДО | Систематическая работа по освоению учебного материала. |
|  |  | Учёт учебных достижений обучающихся и передачи информации в ОУ. | Май 2014 | Сетевые педагоги ДО | Вручение сертификатов участникам ДО. |
|  |  | Выполнение учебного плана обучающимися. | Май 2014 | Коппель С.А. , руководитель БШЦДО | Аналитическая справка. |
|  |  | Динамика освоения сетевых учеников учебных программ. | Май 2014 | Коппель С.А. , рук. БШЦДО | Аналитическая справка. |
|  |  | Анализ хода учебного процесса и заполнение отчётной документации. | Май 2014 | Югова Л.Б., куратор базовой школы | Аналитическая справка о ходе ОЭР. |
|  |  | Анализ итогов учебного года. | Май 2014 | Югова Л.Б., куратор базовой школы | Публичный доклад с размещением материалов на школьном сайте в разделе «Базовая школа – центр дистанционного обучения». |