**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в МБОУ «Кингисеппская СОШ №4»**

**в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП**
 |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации  | Июнь 2022 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2022 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО | Рабочая группаВасючкова Л.Г. зам.директора по УВР | Ноябрь 2022 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группаВасючкова Л.Г. зам.директора по УВР | Ноябрь 2022 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группаКоппель С.А.директор школы | Ноябрь-декабрь 2022 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»**
 |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ**(по результатам самодиагностики было 30 баллов, планируем 33 балла) |
| 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Васючкова Л.Г., зам.директора по УВРБаринова О.В.зам.директора по АХЧЖемчужникова Н.В. педагог - библиотекарь | До 01.12.2022 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
| 1.2 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: -ремонт и оснащение кабинета физики | Баринова О.В.зам.директора по АХЧ | Июль – август 2023 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ**(по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 17 баллов) |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»-участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по УВР | Август 2022Сентябрь 2022Ноябрь 2022 – май 2023 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
| 2.2 | Создание медиацентра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета) | Руководитель школьного кружка «Тележурналистика» Соколов Т.А. | Сентябрь-октябрь 2022 | Наличие и функционирование медиацентра:- с 01.10.2022 трансляция школьного ТВ на странице в социальной сети «В контакте» <https://vk.com/public206567088> |
| 2.3 | Создание гимна школы | Советник директора по воспитанию Алексеева А.И. | Февраль 2023 | Наличие гимна школы |
|  | **3.Критерий ТВОРЧЕСТВО**(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 12 баллов) |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4) | Тельгерова Т.Ю. зам.директора по УВР | Сентябрь 2022 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений-создать школьный пресс-центр-создать школьный театр | Тельгерова Т.Ю. зам.директора по УВР Руководитель школьного кружка «Тележурналистика» Соколов Т.А.Белобородова И.А. руководитель школьного театра | Сентябрь 2022 | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность |
| 3.3 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с-МБУДО «ЦТР»- МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики» | Тельгерова Т.Ю., зам.директора по УВР | Сентябрь 2022 | Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов) |
| 1.1 | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | Васючкова Л.Г., зам.директора по УВР | Май 2023 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| 1.2 | Заключить соглашение с ГУАП для реализации мероприятий по профориентации обучающихся обучющихся | Тельгерова Т.Ю.Зам.директора по УВР | Февраль 2023 | Вовлечение 10% обучающихся в профориетационную работу |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов) |
| 5.1 | Расширить спектр спортивных секций до 5 и более- запуск секции «Бадминтон» | Заместитель директора по безопасности Царикова Н.Л. | Сентябрь 2022 | Общее оздоровление обучающихсяУчастие в городских спортивны мероприятиях |
| **6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 11 баллов) |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Васючкова Л.Г., зам.директора по УВР | Май 2023 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**(по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 8 баллов) |
| 7.1 | Разработать план мероприятий по созданию коворкинга | Васючкова Л.Г., зам.директора по УВРТельгерова Т.Ю.зам.директора по УВРБаринова О.В.зам.директора по АХЧ | Май 2023 | План мероприятий по созданию коворкинга в школе |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА**(по результатам самодиагностики было 4 баллов, планируем 8 баллов) |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Васючкова Л.Г., зам.директора по УВР | Январь 2022 | Вовлечение -педагогического состава до 40%-обучающихся до 40% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Васючкова Л.Г., зам.директора по УВР | Сентябрь –август 2022/2023 | Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП**
 |
|  | Представление опыта работы по направлению «Профориентация»«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» | Васючкова Л.Г.Тельгерова Т.Ю. | Январь 2023 | Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Васючкова Л.Г. | Май 2023 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группаВасючкова Л.Г.Тельгерова Т.Ю.Царикова Н.Л. | Май 2023 | Результаты самодиагностики |
|  | Представление результатов на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО | Рабочая группаКоппель С.А. | Май 2023 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Рабочая группаВасючкова Л.Г. | Май 2023 | Чек-лист, дорожная карта |