Утвержден

приказом комитета по образованию администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 21 декабря  2023 года № 806

Комплекс мер («Дорожная карта»)

по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»

в 2024 году

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Результат | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее– Центры «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2024 году | Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – Комитет по образованию) | Приказ комитета по образованию | 21 декабря 2023 г. |
|  | Утверждение перечня общеобразовательных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район», на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» в 2024 году. | Комитет по образованию | Приказ комитета по образованию | 21 декабря 2023 г. |
|  | Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центров «Точка роста» в МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2024 году | Комитет по образованию | Приказ комитета по образованию | 21 декабря 2023 г. |
|  | Разработка локальных актов общеобразовательных учреждений, утверждающих: - создание в 2024 году Центра «Точка роста» и назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; - штатное расписание Центра «Точка роста». | МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Приказы общеобразовательных учреждений | до 30.12.2023 г. |
|  | Заключение соглашения между МО «Кингисеппский муниципальный район» и Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидии | Комитет по образованию | Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» | до 15 января 2024 г. |
|  | Подготовка проекта постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» ( далее – АМО КМР) об утверждении перечня мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в соответствии с инфраструктурным листом, согласованным и утвержденным комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области (КОиПО) и федеральным оператором. | Комитет по образованию | Постановление АМО КМР | После согласования и утверждения инфраструктурного листа КОиПО и федеральным оператором |
|  | Подготовка проектов зонирования Центров «Точка роста» 2024 года. | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Проекты зонирования Центров «Точка роста» | до 15.01.2024 г. |
|  | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) | до 15 февраля 2024 г. |
|  | Проведение конкурсных процедур для проведения косметического ремонта в соответствии с типовым проектом дизайна и зонирования помещений Центров «Точка роста» | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Контракты, договоры на проведение косметического ремонта | до 01 марта 2024 г. |
|  | Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Контракты, договоры на поставку оборудования | 01 мая 2024 г. |
|  | Подготовка информационной справки об общеобразовательных учреждениях, на базе которых планируется создание Центра «Точка роста» | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Информационная справка по форме, определяемой федеральным оператором | не позднее 15 июня 2024 г. |
|  | Доставка и наладка оборудования для Центров «Точка роста» | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Документы, подтверждающие приемку материальных ценностей и услуг | до 15 июля 2024 г. |
|  | Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста». | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Реестр документов по форме, определяемой федеральным оператором | до 15 августа 2024 г. |
|  | Оплата поставленного оборудования для Центров «Точка роста» | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Документы, подтверждающие оплату | до 15 августа 2024 г. |
|  | Завершение косметического ремонта, приведение помещений Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Фото помещений Центров «Точка роста» (до и после ремонта) | 01 августа 2023 г. |
|  | Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | до 25 августа 2024 г. |
|  | Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста» | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Информация о повышении квалификации педагогических работников по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | В течение календарного года |
|  | Разработка: - образовательных программ, реализуемых в Центрах «Точка роста»; - режима занятий в Центрах «Точка роста»; - плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центров «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия. | МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Приказы общеобразовательных учреждений | до 15 июня 2024 г |
|  | Создание и заполнение раздела о Центре «Точка роста» на официальных сайтах МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ», в социальных сетях. | МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Раздел о Центре «Точка роста» на сайтах МБОУ МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | до 30 декабря 2023 г. – создание; с 10.01.2024 г. до 15 июня 2024 г.-заполнение; далее в течение календарного 2024 года –актуализация |
|  | Открытие Центров «Точка роста». | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | 01 сентября 2024 г. |
|  | Предоставление отчетов по выполнению показателей создания и функционирования Центров «Точка роста». | Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №2им.Е.Н. Мосиной», МБОУ «КСОШ №4», МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «Александро-Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» | Отчет о выполнении показателей региональному координатору | до 01 октября 2024 г., далее ежеквартально |